SUGEVAL

Informe Evaluación Anual y Ejecución Semestral

Segundo semestre 2023

San José, Costa Rica

Enero, 2024

Contenido

Objeto del Informe	4

I Parte	5

Resultado de la ejecución financiera al 31 de diciembre. (NTPP 4.3.15 b.i.)	5

A. Comentarios de los datos por cuenta presupuestaria	5

Cuenta 0- Remuneraciones	5

Cuenta 1- Servicios	11

Cuenta 2- Materiales y Suministros	19

Cuenta 5- Bienes duraderos	20

Cuenta 6- Transferencias Corrientes	21

B. Detalle de requisitos varios	22

Detalle de transferencias giradas. (norma 4.3.15.b.iv)	22

Detalle de préstamos, amortización e intereses. (norma 4.3.15.b.v)	23

Identificación de necesidades de ajustes a nivel presupuestario. (norma 4.3.15.b.vi)	23

Inversión Pública. (norma 4.3.15.b.ii)	23

Estados Financieros. (norma 4.3.15.b.vii)	23

Actualización de información en el SIPP. (norma 4.3.15.b.viii)	24

II Parte	24

Evaluación presupuestaria (NTPP 4.5.6 b)	24

A.	Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos. (4.5.6.b.i)	24

B.	Detalle de desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado en cada uno de los programas presupuestarios. (norma 4.5.6.b.ii)	31

C. Análisis del desempeño institucional y programático. (norma 4.5.6.b.iii)	31

D.	Metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda. (MIDEPLAN)	32

E.	Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (norma 4.5.6.b.iv)	32

F.	Medidas correctivas y acciones para la mejora continua (Norma 4.5.6 b vi)	33

III. Parte	37

Conclusión	37

IV Parte Sección de Anexos	38

Presentación

Conforme a lo dispuesto en las “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE” incisos 4.3.14, 4.3.15, 4.5.4, 4.5.5 y 4.5.6, emitidas en Resolución R-DC-24-2012 y reformadas mediante la Resolución R-DC-117-2022 del 11 de noviembre de 2022, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) ha preparado el Informe de Evaluación y Ejecución semestral correspondiente al segundo semestre de 2023.

Este informe abarca las actividades administrativas y operaciones económico-financieras que permiten utilizar los recursos aprobados para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, mediante los gastos presupuestados, considerando las orientaciones establecidas para el mediano y largo plazo dentro del plan estratégico institucional.

Además de contribuir a la transparencia de la gestión financiera del Sector Público, el presente Informe también se constituye en un instrumento importante para medir y evaluar los resultados de la gestión durante el semestre.

Introducción

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas) de la SUGEVAL para el año 2023, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante el inciso III, artículo 6 del acta de la sesión 1758-2022, celebradas el 20 de setiembre del 2022, dispuso aprobar el presupuesto de la SUGEVAL para el año 2023, por un monto de  ¢6.233.043.189,97, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República (CGR) según oficio número 23075 Ref. DFOE-CAP-3869 del 21 de diciembre del 2022.

Durante el II semestre 2023 no se efectuó ningún presupuesto extraordinario, por lo que el presupuesto institucional no presenta ninguna variación con respecto al monto aprobado inicialmente por la CGR.

# Objeto del Informe

Este informe tiene los siguientes objetivos:

    - Informar al CONASSIF y a la CGR sobre la ejecución presupuestaria y evaluación del Plan Operativo Institucional de la SUGEVAL al 31 diciembre de 2023.

    - Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado y cumplimiento del Plan Operativo Institucional fue conforme a lo planificado para el período.

    - Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución esperada.

    - Analizar la ejecución física y financiera del presupuesto, valorada objetivamente y bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y del valor público generado por la institución.

    - Ser un mecanismo de control y seguimiento de la gestión institucional, así como un apoyo para la toma de decisiones.

# I Parte

# Resultado de la ejecución financiera al 31 de diciembre. (NTPP 4.3.15 b.i.)

## A. Comentarios de los datos por cuenta presupuestaria

### Cuenta 0- Remuneraciones

El grupo de cuentas “Remuneraciones” al 31 de diciembre del 2023, alcanzó un nivel de ejecución de 74,72% con respecto al total presupuestado, lo cual representa un gasto efectivo anual de ¢2.452,4 millones. Del porcentaje de ejecución anual un 36,61% fue ejecutado en el segundo semestre, lo que en terminos absolutos representa ¢1.201,8 millones.

El detalle por objeto de gasto se presenta en el Cuadro 1 Remuneraciones.

Cuadro 1: Remuneraciones

(Montos en colones)

| Clasificador |  | Descripción | Presupuesto | Gasto | Compromiso | Disponible | % Ejecución | % de Ejecución (Gastos más compromisos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del gasto | Económico |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.1.1 | REMUNERACIONES | 3.282.278.831 | 2.452.449.746 | 0 | 829.829.085 | 74,72% | 74,72% |
|  |  | Planilla y cargas sociales | 2.538.226.183 | 1.892.416.715 | 0 | 645.809.468 | 74,56% | 74,56% |
| 0 01 | 1.1.1.1 | Sueldos para cargos fijos | 2.102.959.700 | 1.588.284.057 | 0 | 514.675.643 | 75,53% | 75,53% |
| 0 03 01 | 1.1.1.1 | Retribución por años servidos | 133.056.241 | 106.148.313 | 0 | 26.907.928 | 79,78% | 79,78% |
| 0 03 02 | 1.1.1.1 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 48.715.031 | 0 | 0 | 48.715.031 | 0,00% | 0,00% |
| 0 03 03 | 1.1.1.1 | Decimotercer mes | 191.551.803 | 145.959.061 | 0 | 45.592.743 | 76,20% | 76,20% |
| 0 03 04 | 1.1.1.1 | Salario escolar | 22.776.411 | 17.926.439 | 0 | 4.849.972 | 78,71% | 78,71% |
| 0 03 99 | 1.1.1.1 | Otros incentivos salariales | 39.166.997 | 34.098.845 | 0 | 5.068.152 | 87,06% | 87,06% |
| 0 04 |  | Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social | 384.884.854 | 293.377.719 | 0 | 91.507.135 | 76,22% | 76,22% |
| 0 04 01 | 1.1.1.2 | Contribución al Seguro de Salud | 212.519.623 | 162.014.552 | 0 | 50.505.071 | 76,24% | 76,24% |
| 0 04 02 | 1.1.1.2 | Contribución al IMAS | 11.503.121 | 8.757.548 | 0 | 2.745.573 | 76,13% | 76,13% |
| 0 04 03 | 1.1.1.2 | Contribución al INA | 34.479.351 | 26.272.629 | 0 | 8.206.723 | 76,20% | 76,20% |
| 0 04 04 | 1.1.1.2 | Contribución a FODESAF | 114.879.639 | 87.575.443 | 0 | 27.304.195 | 76,23% | 76,23% |
| 0 04 05 | 1.1.1.2 | Contribución al BPDC | 11.503.121 | 8.757.548 | 0 | 2.745.573 | 76,13% | 76,13% |
| 0 05 |  | Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos | 347.067.794 | 261.604.238 | 0 | 85.463.556 | 75,38% | 75,38% |
| 0 05 01 | 1.1.1.2 | Contribución al Seguro de Salud | 122.546.121 | 94.931.274 | 0 | 27.614.847 | 77,47% | 77,47% |
| 0 05 02 | 1.1.1.2 | Aporte al ROPC | 67.937.727 | 52.545.269 | 0 | 15.392.457 | 77,34% | 77,34% |
| 0 05 03 | 1.1.1.2 | Aporte al FCL | 34.427.847 | 26.272.629 | 0 | 8.155.219 | 76,31% | 76,31% |
| 0 05 05 | 1.1.1.2 | Contribución patronal a otros fondos | 122.156.099 | 87.855.067 | 0 | 34.301.032 | 71,92% | 71,92% |
| 0 02 |  | Otros servicios personales | 12.100.000 | 5.051.074 | 0 | 7.048.926 | 41,74% | 41,74% |
| 0 02 01 | 1.1.1.1 | Tiempo extraordinario | 1.500.000 | 1.484.518 | 0 | 15.482 | 98,97% | 98,97% |
| 0 02 02 | 1.1.1.1 | Recargo de funciones | 10.600.000 | 3.566.556 | 0 | 7.033.444 | 33,65% | 33,65% |

Planilla y cargas sociales:

El gasto de la planilla y cargas sociales mostó un porcentaje de ejecución del 74,56%, correspondiente a la suma de ¢1.892,4 millones. Durante el segundo semestre se ejecutaron ¢925,8 millones del total anual, lo que representa un porcentaje de ejecución del 36,48% respecto al  monto total presupuestado para este rubro en el 2023.

Contribuciones patronales:

El rubro de las contribuciones patronales tuvo una ejecución para la partida 0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social de 76,22% correspondiente ¢293,4 millones, de los cuales en el segundo semestre se ejecutaron ¢143,8 millones correspondientes a 37,35% respecto del total presupuestado para esta partida en el 2023; y para la partida 0.05 Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos una ejecución de 75,38% correpondiente a ¢261,6 millones, de los cuales en el segundo semestre se ejecutaron ¢128,2 millones correspondientes a 36,93% del total del año.

Otros servicios personales:

El rubro de otros servicios personales al período de corte, presentó una ejecución anual del 41,74%, correspondiente a ¢5,1 millones, incluyendo la cuenta “Otros servicios personales” se encuentran los rubros de “Tiempo extraordinario” y “Recargo y Sustitución de Funciones”. Adicionalmente, durante el segundo semestre se ejecutó un 33,05% del total anual ejecutado, correspondiente a ¢4,0 millones.

Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas

Seguidamente se presenta en la Cuadro 2, un resumen general de la relación de puestos de la SUGEVAL al período de corte de este informe.

Cuadro 2: Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales

(Montos en colones)

| Categoría | Clase de puesto | Escala | Salario mensual base | Número de puestos | Total anual (miles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Intendente | G. Global | 5.453.000 | 1 | 65.436 |
| 04 | Superintendente | G. Global | 5.596.500 | 1 | 67.158 |
| 03 | Asistente Servicios Institucionales 2 | Global | 667.166 | 1 | 8.006 |
| 04 | Técnico Servicios Institucionales 1 | Global | 733.089 | 3 | 26.391 |
| 06 | Profesional Gestión Bancaria 1 | Global | 1.115.207 | 4 | 53.530 |
| 07 | Profesional Gestión Bancaria 2 | Global | 1.442.742 | 3 | 51.939 |
| 08 | Profesional Gestión Bancaria 3 | Global | 1.748.719 | 21 | 440.677 |
| 08 | Supervisor 2 | Global | 1.748.719 | 26 | 545.600 |
| 08 | Supervisor TI | Global | 1.748.719 | 2 | 41.969 |
| 09 | Ejecutivo | Global | 2.196.215 | 7 | 184.482 |
| 09 | Supervisor Principal | Global | 2.196.215 | 4 | 105.418 |
| 10 | Director de Departamento | Global | 4.030.770 | 2 | 96.738 |
| 10 | Profesional Gestión Bancaria 5 | Global | 4.030.770 | 1 | 48.369 |
| 12 | Director de Supervisión | Global | 5.166.000 | 1 | 61.992 |
| 09 | Asistente Servicios Institucionales 2 | Pluses | 284.693 | 1 | 3.416 |
| 10 | Técnico Servicios Institucionales 1 | Pluses | 303.662 | 1 | 3.644 |
| 21 | Profesional Gestión Bancaria 2 | Pluses | 624.110 | 1 | 7.489 |
| 22 | Supervisor 2 | Pluses | 693.523 | 1 | 8.322 |
| 25 | Ejecutivo | Pluses | 863.762 | 1 | 10.365 |
| 25 | Supervisor Principal | Pluses | 863.762 | 1 | 10.365 |
| 36 | Director de División | Pluses | 1.765.457 | 1 | 21.185 |
| Total Salarios de cargos fijos |  |  |  | 84 | 1.862.494 |

Estado de plazas vacantes

Al término del período la SUGEVAL contó con 84 plazas regulares, de las cuales existen diez plazas vacantes. Cinco de estas se encuentran en proceso de contratación, tal y como se muestra a continuación:

#### Cuadro 3: Detalle de plazas vacantes

| Clasificación | Cód. Ubicación | Dependencia | Vacante desde | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intendente | 25-01-10-10-02 | DESPACHO | 21/1/2020 | Vacante |
| Asistente Servicios Institucionales 2 | 25-01-10-10-05 | DESPACHO | 14/3/2023 | Vacante - nombramiento interino - con proceso de contratación: PC-072-2023-Confección de prueba técnica |
| Ejecutivo | 25-01-30-30-01 | DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA | 1/11/2023 | Vacante |
| Ejecutivo | 25-01-30-40-01 | DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA | 1/9/2022 | Vacante - con proceso de contratación: PC-041-2023-Aprobación/Descarte de candidatos |
| Profesional Gestión Bancaria 3 | 25-01-30-40-02 | DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA | 14/11/2023 | Vacante |
| Profesional Gestión Bancaria 3 | 25-01-30-40-03 | DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA | 1/9/2022 | Vacante |
| Supervisor Principal | 25-05-10-10-03 | DIVISIÓN SUPERVISIÓN | 2/5/2023 | Vacante - con proceso de contratación: PC-098-2023-Revisión prueba técnica (cargada en Moodle para ajustes) |
| Profesional Gestión Bancaria 3 | 25-05-10-10-07 | DIVISIÓN SUPERVISIÓN | 16/3/2022 | Vacante - con proceso de contratación: PC-010-2023-Suspendido temporalmente |
| Supervisor TI | 25-05-10-10-10 | DIVISIÓN SUPERVISIÓN | 16/3/2022 | Vacante - con proceso de contratación: PC-097-2023-Confección de prueba técnica |
| Supervisor 2 | 25-05-10-10-15 | DIVISIÓN SUPERVISIÓN | 9/11/2022 | Vacante |

Detalle de dietas que se cancelan en la institución

La SUGEVAL no realiza erogaciones relacionadas con el pago de dietas.

Desglose de los incentivos salariales que se reconocen

La SUGEVAL es un Órgano de Desconcentración Máxima adscrito al BCCR, por lo que adopta la misma política salarial dictada por la Junta Directiva de dicho ente. En la actualidad existen dos escalas salariales, una denominada global y otra que corresponde al salario básico más pluses.

De conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, a continuación, se detallan los incentivos salariales que se pagan a los empleados de la categoría salarial básico más pluses y la base legal que da sustento al gasto:

- Anualidades

El pago de anualidades tiene su fundamento legal en la Ley Nº 2166, Ley General de Salarios de la Administración Pública (artículo 5°).

Se refiere al reconocimiento económico por concepto de años servidos al BCCR o al Sector Público, a cubrir al trabajador sobre su salario base y costo vida. Se asigna a todos los funcionarios y se acumula un 2% adicional por cada año de servicio. Dicho componente es exclusivo para empleados de la escala de salario básico más pluses, y se reconoce en el mes siguiente en el cual el funcionario cumple su aniversario de. Solamente se reconoce una vez al año y no tiene límite de crecimiento.

A partir del año 2019 con la entrada en vigencia de la Ley N°9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el ajuste por anualidades se modificó para que sea un 1,94% para los puestos profesionales y 2,54% para los no profesionales, con base en una evaluación que corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) desarrollarla. El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación del desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, según la escala definida, y se utilizará como base de cálculo el salario básico vigente para el año 2018.

- Bonificación profesional

Incentivo que otorga el BCCR a todos aquellos empleados que ocupan puestos cuyo requisito académico mínimo es el de bachiller universitario y que sus titulares también lo ostentan. Es un rubro que funciona de acuerdo con un sistema de puntos, en el cual se asignan y acumulan los puntos por diversos factores, tales como: grado académico, cursos de capacitación, experiencia profesional, experiencia docente y otros, y su filosofía es promover e incentivar el desarrollo profesional del funcionario en su puesto y fuera de éste. Al punto de bonificación se le fija un valor mensual en colones y puede ser ajustado en el futuro por disposición del Servicio Civil. Su creación se fundamenta en las normas que rigen a partir del 1° de junio de 1994 para el BCCR y también es exclusivo para empleados de la escala de salario básico más pluses. El valor del punto se reajusta semestralmente, por tanto, dos veces cada año.

A partir del año 2019, con la entrada en vigencia de la Ley N°9635 se establece que los nuevos puntos solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años, y no será reconocidos puntos para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito para el puesto. Además, las actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos siempre y cuando estas no hayan sido sufragadas por la institución.

- Méritos

Corresponde a un incentivo salarial del 2,5%, 3,0% o 3,5% aplicado sobre el salario base y costo vida, al que el empleado se hace acreedor mediante la obtención de dos notas semestrales satisfactorias y consecutivas en la evaluación del desempeño, el cual se calcula en relación directa con la categoría salarial de la escala de salario básico más pluses en la que se encuentra ubicado el funcionario, según el siguiente detalle:

| Categoría | Porcentaje |
| --- | --- |
| De la 01 a la 07 | 2,5 |
| De la 08 a la 19 | 3,0 |
| De la 20 en adelante | 3,5 |

Este plus salarial encuentra su fundamento en el documento denominado “Disposiciones Relativas a la Evaluación del Desempeño de los Empleados del Banco Central de Costa Rica”, régimen que también es exclusivo para funcionarios de la escala de salario básico más pluses, y se reajusta una vez al año, sin embargo, si el funcionario ingresó en un mes posterior al mes de junio, se le reajustará dicho  rubro salarial en enero de cada año y al resto del personal que ingresó a laborar antes del mes de julio se le reajusta en julio de cada año en el porcentaje indicado de acuerdo con su categoría salarial. A partir del año 2019, con la entrada en vigencia de la Ley N°9635  los méritos se calculan con el salario básico del año 2018.

- Salario Escolar

Rubro salarial que corresponde al 8,33% sobre el salario bruto percibido en el período anual anterior, que se hace efectivo en un solo pago en el mes de enero de cada año y estará sujeto a las cargas sociales de Ley, excepto el impuesto de renta. El salario escolar del Sector Público nació por vía Decreto Ejecutivo 23907-H, publicado en La Gaceta 246 del 27 de diciembre de 1994, que establece lo siguiente:

"Artículo 1º.- Se adiciona a la partida de Servicios Personales el rubro Salario Escolar, para identificar el gasto por ajuste adicional, para los servidores activos, el aumento de salario otorgado a partir del 1º de julio de 1994, que consiste en un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero de cada año.”

Dicho plus es de aplicación exclusiva a los empleados de la escala de salario básico más pluses, sin embargo, en la actualidad un funcionario de la escala regular global recibe dicho plus salarial con base en la resolución judicial 2016-000581 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

- Ajuste Personal

Rubro invariable que corresponde a una cifra absoluta que se mantiene como derecho adquirido por el empleado a partir del 1º de enero de 1989, al modificarse el anterior Sistema de Evaluación del Desempeño y quedar incluidos los méritos obtenidos anteriormente por el trabajador dentro de dicho plus, el cual es exclusivo para empleados de la escala de salario básico más pluses, y es un monto fijo distinto para cada funcionario.

- Prohibición

Reconocimiento económico de un 65% sobre el salario base de cada categoría de puesto de las escalas regulares, que se deriva de aplicar la prohibición del ejercicio liberal de la profesión a los funcionarios profesionales de las auditorías internas (incluye Auditor y Subauditor Interno), según artículo 34 de la, Ley  General de Control Interno, No 8292.

Al director de la División Administrativa, al Director de Departamento de Proveeduría y a todos los puestos de nivel gerencial y ejecutivo, según artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422. En el caso de los empleados regulares que devengan un salario global, se utiliza como referencia para el cálculo del 65% el salario base más el costo de vida del puesto homólogo en la escala de Básico Más Pluses.

En el caso de las escalas gerenciales globales representa el 37.3% del salario global que se defina en cada categoría salarial. Adicionalmente, el director de la División de Asesoría Jurídica, al Profesional Gestión Bancaria 4 de la misma División, al director de la División Gestión de Activos y Pasivos, al director del Departamento de Registro y Liquidación, así como su subalterno el Profesional en Gestión Bancaria 1, todos ellos, con base en la ley N°5867 Ley de Compensación Económica.

A partir del año 2019, con la entrada en vigencia de la Ley N°9635, el porcentaje que se reconoce es de un 30% para licenciados y de un 15% para bachilleres, sin embargo, el personal que ya cuenta con dicho plus salarial, mantiene la condición anterior (65%).

- Costo de vida

Representa la acumulación de aumentos salariales en cifras absolutas decretadas por el Gobierno de la República y que la Institución no incorporó al salario básico de cada categoría de la escala salarial, para evitar la alteración de la armonía de la misma, ya que en ese momento existía una diferencia relativa del 7% entre cada categoría. De acuerdo con los registros, este rubro se reconoce en el BCCR desde el 1º de julio de 1988. Actualmente forma del salario base definido en la escala de salario básico más pluses, sobre el cual se calculan los demás rubros salariales que se encuentran referenciados a él y también por formar parte del salario base es de aplicación exclusiva para empleados de la escala de salario básico más pluses, Cada año se reajusta en la misma proporción en que sea reajustado el salario base.

- Ajuste personal de mercado

Componente salarial variable y temporal que permite equiparar el salario total de un funcionario de la escala regular de básico más pluses con el salario global del puesto homólogo en la escala regular global. Aprobado por la Junta Directiva del BCCR mediante artículo 6 del acta de la sesión 5312-2007. Para funcionarios ubicados en la escala gerencial de salario básico más pluses, dicho ajuste de mercado fue aprobado en el artículo 25 del acta de la sesión 5373-2008. En ambos casos, dicho componente es de aplicación exclusiva para los funcionarios de la escala de salario básico más pluses.

- Salario Global

En las escalas de salarios globales (Regular, Gerencial y de Servicios Especiales) corresponde al monto total que devengan la mayor proporción del personal de dichas escalas, la Junta Directiva del BCCR puede reajustarlo una vez al año en enero con base en la Política Salarial Vigente en la institución, y solamente en algunos casos excepcionales existe personal que recibe el rubro de Prohibición adicional al salario global.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N°9635 el salario de ningún funcionario puede superar por mes el equivalente a 20 salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, dicho aspecto contempla, también a los empleados que no perciben un salario global.

### Cuenta 1- Servicios

Esta partida presupuestaria incluye las obligaciones que la institución contrae generalmente mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de funcionamiento.

De igual forma incluye, entre otros, los pagos por servicios de mantenimiento y reparación, servicios comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico, por consultorías y capacitación, incluyendo los servicios administrativos, de desarrollo de sistema y alquiler de oficinas que brinda el BCCR a la superintendencia.

Para el período de evaluación esta partida muestra una ejecución de 90,79%, lo que en términos absolutos significa un monto ejecutado de ¢2.078,9 millones. De este monto ¢1.389,7 millones fueron ejecutados durante el segundo semestre, lo que en terminos porcentuales representó un 60,69% en relación con el monto presupuestado en el año 2023.

Cuadro 4: Servicios

(Monto en colones)

| Clasificador |  | Descripción | Presupuesto | Gasto | Compromisos | Disponible | % de ejecución | % de Ejecución (Gastos más compromisos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del gasto | Económico |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.2 | SERVICIOS | 2.289.792.710 | 2.078.961.342 | 0 | 210.831.368 | 90,79% | 90,79% |
| 1 02 | 1.1.2 | SERVICIOS BÁSICOS. | 3.300.000 | 1.830.994 | 0 | 1.469.006 | 55,48% | 55,48% |
| 1 02 03 | 1.1.2 | Servicio de correo | 300.000 | 18.928 | 0 | 281.073 | 6,31% | 6,31% |
| 1 02 04 | 1.1.2 | Servicio de telecomunicaciones | 3.000.000 | 1.812.066 | 0 | 1.187.934 | 60,40% | 60,40% |
| 1 03 | 1.1.2 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 66.097.700 | 49.438.766 | 0 | 16.658.934 | 74,80% | 74,80% |
| 1 03 01 | 1.1.2 | Información | 30.000.000 | 21.141.227 | 0 | 8.858.773 | 70,47% | 70,47% |
| 1.03.02 | 1.1.2 | Publicidad y propaganda | 1.900.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 03 03 | 1.1.2 | Impresión, encuadernación y otros | 750.000 | 416.248 | 0 | 333.752 | 55,50% | 55,50% |
| 1 03 07 | 1.1.2 | Servicios de tecnologías de información | 33.447.700 | 27.881.291 | 0 | 5.566.409 | 83,36% | 83,36% |
| 1 04 | 1.1.2 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.110.404.085 | 1.939.134.647 | 0 | 171.269.438 | 91,88% | 91,88% |
| 1 04 02 | 1.1.2 | Servicios jurídicos | 3.000.000 | 3.425 | 0 | 2.996.575 | 0,11% | 0,11% |
| 1 04 03 | 1.1.2 | Servicios de ingeniería y arquitectura | 2.200.000 | 1.324.123 | 0 |  |  |  |
| 1 04 04 | 1.1.2 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 623.583.745 | 620.634.972 | 0 | 2.948.773 | 99,53% | 99,53% |
| 1 04 05 | 1.1.2 | Servicios informáticos | 961.918.756 | 872.790.564 | 0 |  | 90,73% | 90,73% |
| 1 04 06 | 1.1.2 | Servicios generales | 5.500.000 | 465.164 | 0 | 5.034.836 | 8,46% | 8,46% |
| 1 04 99 | 1.1.2 | Otros servicios de gestión y apoyo | 514.201.584 | 443.916.399 | 0 | 70.285.185 | 86,33% | 86,33% |
| 1 05 | 1.1.2 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 16.350.000 | 3.821.450 | 0 | 12.528.550 | 23,37% | 23,37% |
| 1 05 01 | 1.1.2 | Transporte dentro del país | 4.000.000 | 1.147.489 | 0 | 2.852.511 | 28,69% | 28,69% |
| 1 05 02 | 1.1.2 | Viáticos dentro del país | 550.000 | 90.000 | 0 | 460.000 | 16,36% | 16,36% |
| 1 05 03 | 1.1.2 | Transporte en el exterior | 6.000.000 | 1.432.034 | 0 | 4.567.966 | 23,87% | 23,87% |
| 1 05 04 | 1.1.2 | Viáticos en el exterior | 5.800.000 | 1.151.927 | 0 | 4.648.073 | 19,86% | 19,86% |
| 1 07 | 1.1.2 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 91.040.925 | 84.735.485 | 0 | 6.305.440 | 93,07% | 93,07% |
| 1 07 01 | 1.1.2 | Actividades de capacitación | 77.540.925 | 74.885.144 | 0 | 2.655.781 | 96,57% | 96,57% |
| 1 07 02 | 1.1.2 | Actividades protocolarias y sociales | 13.500.000 | 9.850.341 | 0 | 3.649.659 | 72,97% | 72,97% |
| 1 08 | 1.1.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 08 06 | 1.1.2 | Mantenimiento equipo comunicación | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 08 07 | 1.1.2 | Mantenimiento equipo de oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 08 99 | 1.1.2 | Mantenimiento otros equipos | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 09 | 1.1.2 | IMPUESTOS | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 09 99 | 1.1.2 | Otros Impuestos | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00% | 0,00% |

A continuación se comentan los principales movimientos de las cuentas respectivas:

En el subgrupo de la partida 1.02 denominado “Servicios básicos” se incluyen los servicios de telecomunicaciones y correo, los pagos de los rubros mencionados se realizan de forma mensual. El porcentaje de ejecución anual fue de 55,48% para un monto total de ¢1,8 millones. Del porcentaje de ejecución anual un 26,98% fue ejecutado en el segundo semestre, equivalente a ¢0,9 millones.

En las cuentas del subgrupo de la partida 1.03 “Servicios comerciales y financieros” se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios de comunicación, servicios de encuadernación y servicios de tecnologías de información. El porcentaje de ejecución anual fue de 74,80%, para un total de ¢49,4 millones. De dicho monto se ejecutaron ¢32,2 millones durante el segundo semestre, lo que representa un 48,64% con respecto al monto total anual presupuestado, lo anterior considerando que para la mayoría de servicios se elaboraron órdenes de compra que fueron ejecutadas de forma mensual.

En la subcuenta 1.03.01 de “Información” se realizaron siete pagos a la Imprenta Nacional correspondientes a publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, un pago al Grupo Nación y tres pagos a Sinart por servicios de agencia de publicidad, así como diversos pagos a medios de comunicación por concepto de pauta informativa. Debido a lo anterior, la ejecución presentada en la partida para el segundo semestre fue de 64,36% respecto al total anual por un monto de ¢19,3 millones, mientras que la ejecución anual fue de ¢21,1 millones que representa un 70,47% de ejecución anual.

En la subcuenta de la partida 1.03.07 se incluyen las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información de Bloomberg, Cero Riesgo, Central Banking, Servicios de información inmobiliaria, Monitoreo de medios de comunicación, IFRS, entre otros. A la fecha del presente informe, se presenta una ejecución del 83,36% un monto de ¢27,9 millones, de los cuales en el segundo semestre se ejecutaron ¢12,7 millones lo que en términos porcentuales se traduce en una ejecución del 37,98% sobre el total anual.

Entre los servicios contratados y ejecutados se encuentran los siguientes:

- Suscripción anual al servicio de vLex que alberga una base de datos a nivel nacional e internacional en donde el usuario puede consultar la información jurisprudencial y normativa en forma actualizada así como la doctrina internacional.

- Pago del servicio de monitoreo de noticias que recopila las principales informaciones relacionadas con los mercados financieros y de valores que circulan en los principales medios de comunicación del país.

- Pago del servicio de acceso al sistema de información de personas mediante el cual se apoyan los temas relacionados con legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

- Pago del servicio de proveeduría de precios de las empresas Valmer y Pipca utilizado en las labores del área de Supervisión.

- Pago por el servicio de acceso a Bloomberg Finance, el cual permite darle seguimiento a los mercados de valores mediante la plataforma internacional Bloomberg.

En el subgrupo de la partida 1.04 “Servicios de gestión y apoyo”, se incluye la ejecución del Plan de Consultorías que forman parte de los proyectos estratégios, así como los servicios de apoyo contratados al BCCR, el desglose en el siguiente:

Cuadro 5: Consultorías y servicios de apoyo (BCCR)

(Monto en colones)

| Detalle | Presupuesto | Gasto | Compromiso | Disponible | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios Jurídicos y Certificaciones de Registro Nacional | 3.000.000,00 | 3.425,00 | 0,00 | 2.996.575,00 | 0,11% |
| Reingeniería de procesos | 2.200.000,00 | 1.324.122,97 | 0,00 | 875.877,03 | 60,19% |
| Construcción del Plan Estratégico | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Normas Internacionales de Información Financiera y de Sostenibilidad | 7.231.138,12 | 7.231.138,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Supervisión Basada en Riesgos | 30.407.660,73 | 30.407.660,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Producción audiovisual para la Pauta informativa | 4.195.125,00 | 4.195.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Consultoría en Riesgos de LC/FT/FPADM | 10.591.576,00 | 10.591.576,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Desarrollo de campaña informativa y diseño gráfico | 1.457.700,00 | 1.457.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Servicios Administrativos BCCR | 556.900.545,15 | 553.951.772,00 | 0,00 | 2.948.773,15 | 99,47% |
| Servicios Administrativos DST-BCCR | 917.918.756,00 | 836.405.895,33 | 0,00 | 81.512.860,67 | 91,12% |
| Servicios Outtasking-TI | 44.000.000,00 | 36.384.668,90 | 0,00 | 7.615.331,10 | 82,69% |
| Mejoras al sitio web | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Custodia externa de documentos | 5.500.000,00 | 465.163,58 | 0,00 | 5.034.836,42 | 8,46% |
| Servicios Administrativos Edificio Tournón-BCCR | 506.701.584,00 | 439.971.661,00 | 0,00 | 66.729.923,00 | 86,83% |
| Servicios de traducción | 6.750.000,00 | 3.944.738,23 | 0,00 | 2.805.261,77 | 58,44% |
| Diseños de artes para publicaciones u otros materiales | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| Totales | 2.110.404.085,00 | 1.939.134.646,86 | 0,00 | 171.269.438,14 | 91,88% |

El principal componente corresponde a los servicios administrativos brindados por el BCCR, los cuales se dividen en:

- Servicios brindados por las áreas administrativas del BCCR: gestión de proveeduría, finanzas y contabilidad, recursos humanos y gestión y desarrollo entre otros, por un monto de ¢554,0 millones.

- Servicios suministrados por la División de Servicios Tecnológicos (DST) del BCCR: gestión de soluciones del negocio, implementación de soluciones, así como el uso de Software y Hardware; los cuales mostraron una ejecución de ¢836,4 millones.

- Servicios asociados a la operación del Edificio Tournón: utilización del espacio físico y el mantenimiento, con una ejecución de ¢440,0 millones.

Adicionalmente, en la partida de “Otros servicios de gestión y apoyo” (que incluye al Edificio) se incluyen otra serie de servicios tales como: contratación de servicio de asistencia médica, servicios de limpieza, servicio de custodia de documentos, diseño gráfico, entre otros. Del total de la partida un 57,61% fue ejecutado durante el segundo semestre, lo que representa un monto de ¢296,2 millones, y que anualmente representa una ejecución de 86,33%, en terminos absolutos ¢443,9 millones.

En el subgrupo de la partida 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte”, se incluyen los servicios de viajes oficiales, así como el trasporte de taxi. El porcentaje de ejecución anual de este subgrupo fue de 23,37% con una ejecución de ¢3,8 millones, de los cuales ¢3,0 millones fueron ejecutados en el segundo semestre, con un porcentaje de ejecución de 18,42% en dicho semestre con respecto a la ejecución anual.

En la partida 1.05.01 de “Transporte dentro del país”, se incluye el programa de transporte remunerado de funcionarios por medio del uso de taxi. La ejecución durante el segundo semestre fue de 10,70%, con un monto de ¢0,4 millones, el cual se incrementa a ¢1,1 millones tomando en cuenta la ejecución anual y que en términos porcentuales equivale a un 28,69% en el año. Para la ejecución de esta partida se elaboró una orden de pedido con la empresa de taxis la cual se va ejecutando conforme se presentan las necesidades de servicio.

Durante el plazo cubierto por este informe se realizaron viajes tanto oficiales (reflejados en las partidas 1.05.03 Transporte en el exterior y 1.05.04 Viáticos en el exterior) como de capacitación (agrupados en la partida 1.07.01 Actividades de capacitación), los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 6: Viajes

(Monto en colones)

| Tema | Organizadora | Funcionario | País | Fecha del viaje | Transporte en el exterior | Viáticos en el exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viajes oficiales |  |  |  |  |  |  |
| V Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas (FIMVA). | Asociación de Mercados de Capitales de las Américas AMERCA, y la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | Patricia Mata Solís | El Salvador | 12-14 de junio | 162.722 | 269.807 |
| Cuarta Reunión de la Red FintechLAC: “Construyendo un Ecosistema Fintech para la Inclusión Financiera”. | El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Comité Ejecutivo de FintechLAC | Luis González Aguilar | Estados Unidos | 6-9 de junio | - | 65.437 |
| OECD-Latin America Roundtable on Corporate Governance | OECD | Rodrigo Segura Cano | Brasil | 27 y 28 de noviembre | 480.907 | 219.728 |
| Reunión del Comité Técnico y para el Simposio sobre educación financiera | INFE-OCDE | Melissa Molina López | Italia | 15-17 de noviembre | 788.404 | 596.955 |
| Viajes de capacitación |  |  |  |  |  |  |
| Curso sobre Supervisión de mercados y otros participantes de los mercados de capitales en Iberoamérica | IIMV | Gabriela Campos Gallardo | Uruguay | 22-25 de mayo | 759.616 | 63.592 |
| Curso sobre Supervisión de mercados y otros participantes de los mercados de capitales en Iberoamérica | IIMV | Ileana Ramírez Loría | Uruguay | 22-25 de mayo | - | 87.001 |
| Seminario sobre Fintech: Retos en la regulación y supervisión de sus actividades. | IIMV | Fresia Ramírez Villalobos | Colombia | 19-22 de septiembre | 318.591 | 65.050 |
| Seminario sobre Fintech: Retos en la regulación y supervisión de sus actividades. | IIMV | Pamela Méndez Rodríguez | Colombia | 19-22 de septiembre | 318.591 | 142.488 |
| Diálogo Regional de Políticas para el Sector Financiero (BankLAC & CapiLAC) “Un sector financiero más resiliente, sostenible y competitivo para afrontar los retos del futuro”. | BID | Patricia Mata Solís | Panamá | 15-18 de octubre | 174.122 | 341.109 |
| Diálogo Regional de Políticas para el Sector Financiero (BankLAC & CapiLAC) “Un sector financiero más resiliente, sostenible y competitivo para afrontar los retos del futuro”. | BID | Alexander Amoretti Alvarado | Panamá | 15-18 de octubre | 174.122 | 322.166 |
| Seminario sobre tendencias en la regulación y supervisión de los mercados de capitales iberoamericanos | IIMV | Fanny Arguedas Sandí | Guatemala | 13-18 de noviembre | 204.657 | 65.545 |
| Seminario sobre tendencias en la regulación y supervisión de los mercados de capitales iberoamericanos | IIMV | Jessica Gutiérrez Sánchez | Guatemala | 13-18 de noviembre | 204.657 | 95.871 |
| Pasantía internacional, proceso de intercambio sobre la práctica supervisora y reguladora, el interés se centra en la experiencia en la supervisión de la determinación del precio de valoración de instrumentos de deuda privada y fondos inmobiliarios en un contexto de menor actividad transaccional. | Superintendencia Financiera Colombia | Alexander Montero Montoya | Colombia | 6-11 de noviembre | 253.167 | 307.135 |
| Pasantía internacional, proceso de intercambio sobre la práctica supervisora y reguladora, el interés se centra en la experiencia en la supervisión de la determinación del precio de valoración de instrumentos de deuda privada y fondos inmobiliarios en un contexto de menor actividad transaccional. | Superintendencia Financiera Colombia | Christian Díaz Vásquez | Colombia | 6-11 de noviembre | 253.167 | 294.136 |

En el subgrupo de la partida 1.07 “Capacitación y protocolo”, se incluyen los recursos asociados al Plan de capacitación y desarrollo institucional, además de las actividades protocolarias y sociales. Dentro de dicho plan se contempla los siguientes servicios:

- Contrataciones de instructores para actividades de capacitación.

- Viajes y viáticos relacionados con actividades de capacitación (ver Viajes de capacitación del Cuadro 6).

El detalle del plan de capacitación se muestra en el Cuadro No 7.

Cuadro 7: Capacitación en el país

(Monto en colones)

| Cantidad de funcionarios | Detalle del curso | Fechas | Gasto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCV Especialización en Derecho Civil | I modulo 14 de febrero II modulo 21 de marzo II modulo 25 de abril | 176.000 |
| 3 | Planificación Estratégica Orientada a Resultados | Inicio 9 de febrero | 351.900 |
| 32 | Cultura de Servicio | Inicio 8 de marzo | 4.993.920 |
| 25 | Programa de comunicación oral y presentaciones efectivas | 17 marzo - 28 abril | 3.825.000 |
| 3 | Microsoft Project Básico | 27, 29 y 31 de marzo, 10, 12, 14 y 19 de abril | 621.693 |
| 1 | Microsoft Power BI | 23 y 28 de febrero y 2 de marzo del 2023 | 238.200 |
| 4 | Microsoft Project Avanzado | 02,04 ,09,11,16,18 y 23 de mayo | 834.477 |
| 3 | Planificación Estratégica Orientada a Resultados | Inicio 9 de febrero | 351.900 |
| 15 | Salud y Bienestar | 16, 23 y 30 de junio y 07 de julio 2023 | 1.490.400 |
| 5 | Product Owner | 24 de junio | 837.063 |
| 3 | Inclusión Financiera desde el enfoque de los Derechos Humanos | 21 de julio | 351.900 |
| 2 | Power BI – Nivel 2 | 17, 19, 21, 26, 28, 31 de julio y 04 de agosto | 496.491 |
| 12 | Webinar Riesgo Imagen y Reputacional | 27 y 28 de julio | 4.248.240 |
| 6 | Programa Fortaleciendo una gestión confiable | 8 de mayo - 25 de setiembre. | 3.225.240 |
| 25 | Salud y Bienestar | 20 de julio | 2.490.840 |
| 2 | Digital Assets for Regulators | 15 de noviembre | 3.396.112 |
| 2 | Risk Manager ISO 31000:2018 | 23, 24, 30 y 31 de agosto | 744.448 |
| 12 | Finanzas Avanzadas | 04 de agosto - 13 de octubre | 3.261.960 |
| 20 | Fusiones y Adquisiciones | 20 de junio | 7.367.225 |
| 2 | La Investigación y la prueba para el Procedimiento Administrativo de Ley General de la Administración Pública | 4, 11 y 18 de setiembre | 161.160 |
| 7 | Herramientas de coaching para la administración efectiva del tiempo | 23 y 28 de febrero y 2 de marzo | 741.025 |
| 5 | Curso Inglés Legal | 15 de abril | 600.000 |
| 4 | INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMA ISO 90012015 | 8, 10, 25, 17 y 24 de mayo, 2023 | 877.983 |
| 10 | Perspectiva Económicas y Políticas | Mensualmente de enero-Diciembre | 2.726.103 |
| 1 | Especialización de Contratación Publica | Del 19 de junio de 2023 al 08 de diciembre de 2024 | 1.165.860 |
| 1 | Ley General de Contratación Pública y su Reglamento | 13, 20, 27 de setiembre, 4 y 11 de octubre | 114.240 |
| 1 | Taller de Compensación y Liquidación | 7 y 9 de noviembre | 65.426 |
| 2 | Aspectos prácticos de la Ley Marco de Empleo Público. | 28 de octubre | 173.400 |
| 8 | Plan Corporativo de Transformación Digital | Inicio 7 de agosto | 6.009.473 |
| 12 | Programa Potenciación de Habilidades Blandas con PNL | 3 de agosto al 8 de setiembre | 2.209.956 |
| 2 | Jurisprudencia en Contratación Pública | 2, 9, 16 y 23 de noviembre | 238.680 |
| 6 | Implementador Líder de la Norma ISO DE LA NORMA ISO | 12 de septiembre al 23 de noviembre | 1.938.632 |
| 1 | Programa de especialización en administración de portafolios financieros individuales | Del 18 al 29 de setiembre | 426.861 |
| 25 | Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio | Del 23 al 26 de octubre | 1.884.782 |
| 6 | Liderando el cambio y la transformación organizacional | Noviembre | 8.205.635 |

El diseño e implementación del plan de capacitación institucional está orientado a promover el desarrollo del triángulo de talento mencionado por el Project Managment Institute que gira en torno a los siguientes tres elementos:

- Gestión estratégica y de negocios: considera lo relacionado con temática del mercado de valores.

- Dirección técnica de proyectos: incluye lo relacionado con la gestión de proyectos.

- Liderazgo: incluye lo relacionado con habilidades blandas.

Además, de la mano con los esfuerzos de contención de gasto presentados por esta Superintendencia, se procura canalizar los recursos de capacitación a aquellas necesidades consideradas como prioritarias y necesarias para actualizar y proveer de conocimientos precisos a los funcionarios para el desempeño de las labores que se ejecutan en la Institución. Durante el año 2023,  la Superintendencia promovió la capacitación virtual aprovechando la oferta de foros y talleres desarrollados por  organismos multilaterales, institutos de capacitación especializados y otros.

Al cierre del año se registró un gasto en actividades protocolarias relacionado con la defición de Costa Rica como sede de la actividad del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).

En conclusión el porcentaje de ejecución anual de la partida 1.07 “Capacitación y protocolo” fue de 93,07%, equivalente a un gasto anual de ¢84,7 millones. Del total anual un 79,93% fue ejecutado durante el segundo semestre , lo que en términos absolutos representa ¢72,9 millones.

En el subgrupo de la partida 1.08 “Mantenimiento y reparación”, se incluyen los requerimientos de mantenimiento para los equipos de oficina, equipo de comunicación y otros equipos.  Esta cuenta no tuvo ejecución durante el 2023. Es importante señalar que la ejecución de estas partidas depende de imprevistos que se puedan presentar en los equipos, mobiliario u otros, los cuales producto del modalidad híbrida de trabajo no se han requerido.

Los recursos disponibles en la partida 1.09 de “Otros impuestos”, corresponden a la compra de especies fiscales, a la fecha de este informe no se presenta ejecución.

### Cuenta 2- Materiales y Suministros

Esta partida tuvo una ejecución general anual del 33,04%, o en términos absolutos ¢2,3 millones, de los cuales ¢1,2 millones fueron ejecutados durante el segundo semestre con una ejecución de 8,73% con respecto a la ejecución del periodo, estos incluyen los gastos erogados correspondientes a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración. Se estima que los artículos adquiridos son consumidos en el lapso del año, y contribuyen al desarrollo de las actividades y labores diarias en la oficina.

Cuadro 8: Materiales y suministros

(Monto en colones)

| Clasificador |  | Descripción | Presupuesto | Gasto | Compromisos | Disponible | % de ejecución | % de Ejecución (Gastos más compromisos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del gasto | Económico |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.925.000 | 2.288.100 | 0 | 4.636.900 | 33,04% | 33,04% |
| 2 01 | 1.1.2 | PRODUTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.100.000 | 1.075.211 | 0 | 24.789 | 97,75% | 97,75% |
| 2 01 04 | 1.1.2 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.100.000 | 1.075.211 | 0 | 24.789 | 97,75% | 97,75% |
| 2 03 | 1.1.2 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00% | 0,00% |
| 2 03 04 | 1.1.2 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00% | 0,00% |
| 2 99 | 1.1.2 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.625.000 | 1.212.889 | 0 | 4.412.111 | 21,56% | 21,56% |
| 2 99 01 | 1.1.2 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000 | 68.145 | 0 | 431.855 | 13,63% | 13,63% |
| 2 99 02 | 1.1.2 | Útiles y materiales médicos | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0,00% | 0,00% |
| 2 99 03 | 1.1.2 | Productos de papel, cartón e impresos | 1.500.000 | 329.608 | 0 | 1.170.392 | 21,97% | 21,97% |
| 2 99 05 | 1.1.2 | Útiles y materiales de limpieza | 3.000.000 | 800.709 | 0 | 2.199.291 | 26,69% | 26,69% |
| 2 99 07 | 1.1.2 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00% | 0,00% |
| 2 99 99 | 1.1.2 | Otros útiles, materiales y suministros | 400.000 | 14.427 | 0 | 385.573 | 3,61% | 3,61% |

En las principales cuentas de materiales y suministros, se manejan órdenes de pedido que son ejecutadas a lo largo del año, conforme se presentaran las necesidades, dentro de los gastos más relevantes en este grupo están los siguientes:

La partida 2.01 de “Productos químicos y conexos”, incluye la compra anual de tóner y cartuchos para los equipos de impresión y fotocopiado. A la fecha del informe se reflejó un nivel de ejecución de un 97,95% equivalente a ¢1,1 millones. La ejecución en esta partida depende de la demanda que se tenga de cada uno de los productos que se incluyen.

La partida 2.03 “Materiales y productos para uso en la construcción” incluye la adquisición de cables HDMI, regletas, entre otros. No presentó ejecución durante el año 2023.

Por su parte la partida 2.99 “Útiles, materiales y suministros diversos” que agrupa la mayoría de rubros en este grupo, reflejó un nivel de ejecución anual de un 21,56% equivalente a ¢1,2 millones, de los cuales ¢0,6 millones se ejecutaron en el segundo semestre, lo cual en terminos porcentuales se traduce en 10,74% del porcentaje anual ejecutado. Dentro de dicha partida se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de suscripciones, materiales y suministros para la institución, de los cuales, algunos de los que se adquirieron durante el año fueron:

- Artículos de limpieza.

- Artículos de oficina.

- Productos de papel, cartón e impresos.

- Otros útiles, materiales y suministros diversos.

En general este grupo de cuentas presentó un comportamiento bajo para el período, considerando que la implementación de la modalidad híbrida de trabajo ha generado una disminución en la compra de materiales y suministros.

### Cuenta 5- Bienes duraderos

Esta cuenta comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Los bienes que integran esta partida son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, que se utilizan en las actividades de operación de la entidad, tiene una vida útil estimada superior a un año; no están destinados a la venta, están sujetos a depreciación, a inventario y control.

De acuerdo con el Programa de Inversiones para el 2023 se presupuestó un monto global de ¢511,3 millones para adquisición y renovación de Licencias de Software, adquisición de equipo de comunicación, adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario diverso, así como el desarrollo proyectos con componente tecnológico. El nivel de ejecución anual fue de 10,99%, lo que representa en términos absolutos una ejecución de ¢55,2 millones, del porcentaje total de ejecucion un 6,59% fue ejecutado durante el segundo semestre, lo que en términos absolutos representa ¢33,7 millones.

La principal razón del bajo nivel de ejecución es la aplicación por parte del área de Contabilidad del BCCR de un criterio contable que se comunicó e implementó posterior a la formulación del presupuesto 2023, en el sentido de que los proyectos con componente tecnológico debían ser capitalizados, lo cual implicó que el costo de dichos proyectos no se pagaran ese año, sino que se distribuirán a lo largo del desarrollo e implementación de los proyectos.

Cuadro 9: Bienes duraderos

(Monto en colones)

| Clasificador |  | Descripción | Presupuesto | Gasto | Compromisos | Disponible | % de ejecución | % de Ejecución (Gastos más compromisos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del gasto | Económico |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | BIENES DURADEROS | 511.346.649 | 56.183.228 | 0 | 455.163.421 | 10,99% | 10,99% |
| 5 01 03 | 2.2.1 | Equipo de comunicación | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | 0,00% | 0,00% |
| 5 01 05 | 2.2.1 | Equipo de cómputo | 1.586.500 | 1.014.135 | 0 | 572.365 | 63,92% | 63,92% |
| 5.01.99 | 2.2.1 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0,00% | 0,00% |
| 5 99 03 | 2.2.4 | Bienes intangibles | 508.510.149 | 55.169.092 | 0 | 453.341.057 | 10,85% | 10,85% |

### Cuenta 6- Transferencias Corrientes

Esta cuenta representa las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos, los cuales se destinan a personas, entes u órganos de sector público, privado y externo para financiar fundamentalmente gasto corriente por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas a organismos internacionales, prestaciones laborales, pensiones, becas, indemnizaciones, entre otros.

Este grupo muestra un nivel de ejecución anual del 30,37% que representa una ejecución de ¢43,3 millones. Durante el segundo semestre se ejecutó un 14,72% del total del año, equivalentes a ¢21,0 millones.

Cuadro 10: Transferencias Corrientes

(Montos en colones)

| Clasificador |  | Descripción | Presupuesto | Gasto | Compromisos | Disponible | % de ejecución | % de Ejecución (Gastos más compromisos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del gasto | Económico |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.700.000 | 43.336.696 | 0 | 99.363.304 | 30,37% | 30,37% |
| 6 02 01 | 1.3.2 | Becas a funcionarios | 8.000.000 | 3.904.935 | 0 | 4.095.065 | 48,81% | 48,81% |
| 6 02 02 | 1.3.2 | Becas a terceras personas | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 900.000 | 10,00% | 10,00% |
| 6 02 03 | 1.3.2 | Ayudas a funcionarios | 1.050.000 | 645.600 | 0 | 404.400 | 61,49% | 61,49% |
| 6 03 01 | 1.3.2 | Prestaciones legales | 75.000.000 | 13.350.948 | 0 | 61.649.052 | 17,80% | 17,80% |
| 6 03 99 | 1.3.2 | Otras prestaciones | 30.000.000 | 12.954.882 | 0 | 17.045.118 | 43,18% | 43,18% |
| 6 06 01 | 1.3.2 | Indemnizaciones | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| 6 07 01 | 1.3.3 | Transferencias corrientes a Organismos Internacionales | 12.650.000 | 12.380.332 | 0 | 269.668 | 97,87% | 97,87% |

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas fueron las siguientes:

- Becas a funcionarios (6.02.01): la principal ejecución corresponde a los pagos de los  programas de inglés que brinda la Institución a un grupo de funcionarios. A continuación, se detallan el tipo de becas de estudio y la cantidad de funcionarios que reciben ese beneficio:

Cuadro 11: Becas

(Montos en colones)

| Programa de ayuda para estudios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalle | Cantidad funcionarios | Costo |
| Programas de Inglés | 10 | 3.904.935 |
| TOTAL BECAS |  | 3.904.935 |

- Becas a terceras personas (6.02.02): durante el 2023 la SUGEVAL contrató a un practicante por lo que la ejecución de la partida fue de ¢0,1 millones lo que en términos porcentuales fue un 10,00%.

- Ayudas a funcionarios(6.02.03): la ejecución total de la partida fue de 61,49% equivalente a ¢0,6 millones y para el segundo semestre se ejecutaron ¢0,2 millones que corresponden a 18,54% del total anual.

- Prestaciones legales (6.03.01):durante el primer semestre se realizó un pago por retiro de funcionarios, y para el segundo semestre se gestionaron cuatro. La ejecución total de la partida fue del 17,80% que es equivalente a  ¢13,4 millones, para el segundo semestre se ejecutaron ¢10,1 millones que corresponden a 13,60% de ejecución del total anual.

- Otras prestaciones (6.03.99): esta cuenta se destina al pago de incapacidades de los funcionarios, muestra un gasto anual de 43,18%, con una ejecución absoluta de ¢13,0 millones, durante el segundo semestre se ejecutaron ¢7,1 millones lo cual representa una ejecución del 23,53% del total anual.

- Transferencias corrientes a organismos internacionales (6.07.01): corresponde al pago de las cuotas anuales de afiliación a entidades como IOSCO e INFE, se ejecutaron ¢12,4 millones con un nivel de ejecución del 97,87% anual.

## B. Detalle de requisitos varios

# Detalle de transferencias giradas. (norma 4.3.15.b.iv)

La SUGEVAL no realiza transferencias a otros entes u órganos, en consecuencia, no se adjunta información.

# Detalle de préstamos, amortización e intereses. (norma 4.3.15.b.v)

Debido a la naturaleza de financiamiento del presupuesto, no se requiere el uso de préstamos, por lo que no aplica adjuntar detalle en este informe.

# Identificación de necesidades de ajustes a nivel presupuestario. (norma 4.3.15.b.vi)

Durante el período en evaluación se aplicaron cuatro modificaciones al presupuesto ordinario, las cuales se detallan a continuación:

- Modificación presupuestaria 1-2023: reforzar las partidas de salarios para una plaza PGB 5 adscrita al Despacho, por un monto de ¢40,5 millones.

- Modificación presupuestaria 2-2023: aumentar las partidas de tiempo extraordinario, actividades protocolarias y sociales, impresión encuadernación y otros, servicios informáticos y equipo de cómputo, así como dar contenido presupuestario a la partida de publicidad y propaganda, por un monto de ¢31,1 millones.

- Modificación presupuestaria 3-2023: incrementar las partidas de Otros incentivos salariales, Servicios en ciencias económicas y sociales (BCCR) y Becas a funcionarios, por un monto de ¢47,5 millones.

- Modificación presupuestaria 4-2023: reforzar la partida de Servicios en ciencias económicas y sociales (BCCR) y dar contenido presupuestario a las partidas de equipo de comunicación y equipo y mobiliario diverso, por un monto de ¢76,3 millones.

Además, durante el año se realizaron los siguientes cuatro ajustes internos:

- Ajuste interno 1-2023: centralizar recursos de la partida de viáticos en el país por un monto de ¢0,5 millones.

- Ajuste interno 2-2023: reorganizar la División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores y de la División Supervisión de Mercados e Intermediarios, lo cual implicó un total de ¢946,5 millones.

- Ajuste interno 3-2023: centralizar los recursos de las partidas de servicios en ciencias económicas y sociales y otros servicios de gestión y apoyo para un monto de ¢67,6 millones.

- Ajuste interno 4-2023: atender el requerimiento de la División de Servicios Compartidos del BCCR relacionado con el pago retroactivo de anualidades de los funcionarios de la escala de básico más pluses, para un total de ¢1,3 millones.

# Inversión Pública. (norma 4.3.15.b.ii)

La SUGEVAL no presupuestó proyectos de inversión pública, por lo tanto, no se adjunta el detalle correspondiente al avance de logros.

# Estados Financieros. (norma 4.3.15.b.vii)

Al ser la SUGEVAL un Órgano de Desconcentración Máxima (ODM) adscrito al BCCR, no emite estados financieros, esos documentos se incluyen en el legajo remitido por el BCCR a la Contraloría General de la República, en consecuencia, no se adjunta el estado que demuestre la congruencia de los informes de ejecución presupuestaria con los datos de los estados financieros.

# Actualización de información en el SIPP. (norma 4.3.15.b.viii)

La SUGEVAL certifica que actualizó en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República, la información correspondiente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas, conforme la ejecución del presupuesto.

# II Parte

# Evaluación presupuestaria (NTPP 4.5.6 b)

# Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos. (norma 4.5.6.b.i)

En el siguiente apartado se mencionan los indicadores que tiene definida la Superintendencia, en temas de resultados, operativos y de gestión. En el anexo 3 se incluye la ficha técnica de cada indicador.

Indicadores

- Indicador de desviación presupuestaria

Este indicador mide la ejecución presupuestaria institucional, con el propósito de determinar la desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado (consumo ideal por período). Asimismo, refleja la precisión con la que se utilizan los recursos asignados en relación con el logro de las metas y los objetivos propuestos.

| ENUNCIADO: Indicador de desviación presupuestaria |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERPRETACIÓN | FÓRMULA | PARÁMETROS |  |  |  | RESULTADO |
|  |  | Excelente | Muy bueno | Bueno | Malo |  |
| Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado es -25,67% | Gasto período *100% - 50% o 100% Presupuesto total | ≤ 5% | > 5% ≤ 15% | < 15% ≤ 25% | > 25% | 25,67% |

Nota: Para la evaluación del primer semestre el resultado obtenido se debe comparar con un 50% para determinar la desviación semestral. Para el segundo semestre se compara contra el 100%.

Comentarios del resultado del indicador

Para el período en estudio el presupuesto aprobado por la CGR ascendió a ¢6.233,0 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han ejecutado la suma de ¢4.633,2 millones, dando como resultado una erogación del 74,33%.

El resultado de la desviación en el uso de los recursos al segundo semestre del año 2023 fue del 25,67%. Dicho resultado se cataloga en la categoría de Malo de acuerdo con los parámetros establecidos por la SUGEVAL.

La principal razón del bajo nivel de ejecución es la aplicación por parte del área de Contabilidad del BCCR de un criterio contable que se comunicó e implementó posterior a la formulación del presupuesto 2023, en el sentido de que los proyectos con componente tecnológico debían ser capitalizados, lo cual implicó que el costo de dichos proyectos no se pagaran ese año, sino que se distribuirán a lo largo del desarrollo e implementación de los proyectos, por lo que la partida de “Bienes Duraderos” se ejecutó en un 10,99%.

Adicionalmente, se cerró el año con diez plazas vacantes, lo que impactó la ejecución de las partidas de remuneraciones.

Aislando del presupuesto el rubro de los proyectos y determinando la ejecución del resto de las partidas presupuestadas, se obtiene un nivel de ejecución del 80,0%, lo cual haría que el indicador se ubicara en la categoría de Bueno.

Además, es importante destacar que como parte de la implementación del teletrabajo en los funcionarios de la institución se han generado ahorros asociados a la operación del edificio, materiales y suministros.

- Indicador de eficacia institucional

Este indicador mide la eficacia de los trabajos programados a nivel institucional.

| ENUNCIADO: Indicador de eficacia institucional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERPRETACIÓN | FÓRMULA | PARÁMETROS |  |  |  | RESULTADO |
|  |  | Excelente | Muy bueno | Bueno | Malo |  |
| Resultado porcentual de la eficacia de las metas programadas en la Institución es 96,31%. | ∑Nota Dependencia Total de dependencias | >95% | >85%≤95% | >75%≤85% | ≤75% | 96,31% |

Comentarios del resultado del indicador

El desempeño de la gestión de la SUGEVAL que comprende el período del primer y segundo semestre 2023, tuvo un resultado calificado como Excelente al alcanzar un nivel del indicador del 96,31% tomando en cuenta los trabajos planificados.

La SUGEVAL está conformada por cinco procesos, cada uno de ellos establece una serie de objetivos y metas que contribuyen al propósito de la organización, la siguiente tabla presenta el presupuesto asignado por meta y la ejecución lograda en cada dependencia.

Cuadro 12: Presupuesto de egresos ejecutado por programa y por meta

| Dependencia | # Meta | Enunciado | Presupuesto por meta | Ejecutado por meta | Porcentaje Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPACHO |  |  | ₡749.866.737 | ₡368.491.725 | 49% |  |
|  | 1 | Meta 1: Realizar en un 100% las correspondientes tareas relacionadas con las actividades de seguimiento a las labores, proyectos estratégicos u operativos que correspondan, coordinación de las tareas relativas a Gestión de Riesgos Operativos, Gestión de calidad, Control Interno y Plan de Continuidad | ₡210.699.735 | ₡103.539.876 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Realizar en un 100% las tareas relacionadas con las actividades vinculadas a estudios técnicos sobre instrumentos de inversión, innovación y crecimiento del mercado de valores. | ₡90.849.239 | ₡44.644.190 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Realizar en un 100% las correspondientes tareas relacionadas con las actividades de seguimiento a las labores, coordinación de las tareas relativas a autoevaluación, POI, Presupuesto, Plan Estratégico, proyectos, actividades de rendición de cuentas, seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y presentación de informes de seguimiento a la situación de los mercados de valores al CONASSIF | ₡332.953.649 | ₡163.616.625 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Realizar en un 100% las tareas vinculadas con el análisis macro y meso para el sistema financiero local e internacional | ₡115.364.113 | ₡56.691.035 |  |  |
| GESTION INSTITUCIONAL |  |  | ₡3.086.075.024 | ₡2.393.686.396 | 78% |  |
|  | 1 | Meta 1: Cumplir en el tiempo establecido, con la totalidad de trabajos programados para el Área en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de cuentas presupuestarias, compra de bienes y servicios, control de inventarios, transporte de funcionarios y mensajería, cobro de supervisión. | ₡381.242.366 | ₡295.707.220 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio del diseño de productos y servicios informativos. | ₡258.491.754 | ₡200.496.809 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado. | ₡559.186.244 | ₡433.727.791 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones. | ₡1.059.288.658 | ₡821.627.741 |  |  |
|  | 5 | Meta 5: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes y tareas relacionadas con los Proyectos Estratégicos en los cuales participen miembros del Departamento | ₡314.773.058 | ₡244.150.898 |  |  |
|  | 6 | Meta 6: Atender en tiempo el 100% de las actividades programadas para mejorar el desempeño organizacional (elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, plan de Capacitación, Rendición de cuentas y memoria institucional, atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, actividades de educación financiera asignadas, la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, gestión de riesgos y calidad) Administracion y actualización del RNVI, atención de consultas. | ₡513.092.944 | ₡397.975.937 |  |  |
| ASESORÍA JURIDICA |  |  | ₡452.895.815 | ₡333.125.768 | 74% |  |
|  | 1 | Meta 1: Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y consultas del Departamento de Oferta Pública, dentro de los plazos establecidos y definidos en la descripción de actividades de dicha dependencia. | ₡98.440.860 | ₡72.407.795 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y consultas, debidamente documentadas, de las distintas dependencias de la SUGEVAL, del Superintendente y de todas las entidades relacionadas, participantes del mercado e inversionistas, dentro de los plazos establecidos y definidos en la descripción de actividades. | ₡81.605.252 | ₡60.024.428 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Tramitación y asesoría en el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios dentro de los plazos propuestos. | ₡146.354.031 | ₡107.650.143 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes y tareas relacionadas con los Proyectos Estratégicos en los cuales participen miembros de la División | ₡41.700.289 | ₡30.672.487 |  |  |
|  | 5 | Meta 5: Atender en tiempo el 100% de las actividades programadas para mejorar el desempeño organizacional (elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, plan de Capacitación, Rendición de cuentas y memoria institucional, atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, actividades de educación financiera asignadas, elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, gestión de riesgos y calidad). | ₡28.282.969 | ₡20.803.428 |  |  |
|  | 6 | Meta 6: Gestionar en un 100% las propuestas normativas asignadas a la División (Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos: elaboración, seguimiento a implementación, socialización, o realización de observaciones), y coordinar las actividades de desarrollo normativa aplicable a las entidades supervisadas por SUGEVAL o las normas de carácter transversal en donde participen dos o más de las superintendencias del sistema financiero. | ₡56.512.413 | ₡41.567.487 |  |  |
| SUPERVISIÓN |  |  | ₡1.495.399.862 | ₡1.115.390.893 | 75% |  |
|  | 1 | Meta 1: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión definida para el año que incluya: puestos de bolsa, entidades de custodia bancaria y SAFIS. | ₡156.480.998 | ₡123.510.487 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Cumplir en un 100% con la programación para revisar el Marco de SBR para actualizarlo. E implementación de Team mate para seguimiento de observaciones desde los regulados | ₡20.985.107 | ₡16.563.550 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión para las entidades que forman parte de las infraestructuras de mercado. | ₡15.943.706 | ₡12.584.371 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión para los proveedores de precios | ₡18.504.650 | ₡14.605.724 |  |  |
|  | 5 | Meta 5: Entregar en un 100% los productos informativos periódicos, al público interno o externo de la SUGEVAL asignados a la División. | ₡1.463.397 | ₡1.155.059 |  |  |
|  | 6 | Meta 6: Gestionar en un 100% las propuestas normativas asignadas a la División (Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos: elaboración, seguimiento a implementación, socialización, o realización de observaciones) y realizar observaciones a propuestas normativas transversales. | ₡25.514.320 | ₡20.138.458 |  |  |
|  | 7 | Meta 7: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes y tareas relacionadas con los Proyectos Estratégicos en los cuales participen miembros de la División | ₡7.134.058 | ₡5.630.914 |  |  |
|  | 8 | Meta 8: Atender en tiempo el 100% de las actividades programadas para mejorar el desempeño organizacional (elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, plan de Capacitación, Rendición de cuentas y memoria institucional, atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, actividades de educación financiera asignadas, la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, gestión de riesgos y calidad). | ₡12.702.282 | ₡10.025.914 |  |  |
|  | 1 | Meta 1: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión en el año de las entidades asignadas a la División en materia de Cumplimiento de límites y solvencia, Supervisión de LA/FT/PADM, Supervisión de TI y los grupos de valores asignados al área por Despacho. | ₡643.069.099 | ₡473.811.736 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Entregar en un 100% los productos informativos periódicos, al público interno o externo de la SUGEVAL asignados a la División (informes y boletines), para velar por que la divulgación de información al público e inversionistas sea veraz, suficiente y oportuna, respecto a los productos o servicios ofrecidos en el mercado costarricense. | ₡43.647.224 | ₡32.159.168 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Gestionar en un 100% las propuestas normativas asignadas a la División (Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos: elaboración, seguimiento a implementación, socialización, o realización de observaciones), y coordinar las actividades de desarrollo normativa aplicable a las entidades supervisadas por SUGEVAL o las normas de carácter transversal en donde participen dos o más de las superintendencias del sistema financiero. | ₡228.420.472 | ₡168.299.644 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes para registro de Auditores Externos Elegibles, atención de requerimientos de información derivadas del IOSCO-MMoU y brindar apoyo técnico en trámites de autorización de nuevos productos. | ₡71.290.466 | ₡52.526.640 |  |  |
|  | 5 | Meta 5: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes y tareas relacionadas con los Proyectos Estratégicos en los cuales participen miembros de la División. | ₡53.831.576 | ₡39.662.973 |  |  |
|  | 6 | Meta 6: Atender en tiempo el 100% de las actividades programadas para mejorar el desempeño organizacional (elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, plan de Capacitación, Rendición de cuentas y memoria institucional, atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, actividades de educación financiera asignadas, elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, gestión de riesgos y calidad). | ₡196.412.508 | ₡144.716.254 |  |  |
| OFERTA PÚBLICA |  |  | ₡448.805.752 | ₡422.524.330 | 94% |  |
|  | 1 | Meta 1: Atender las solicitudes de autorización de oferta pública (inscripción, modificación y desinscripción) de participantes y productos, así como las consultas sobre ofertas de valores o servicios no autorizadas, dentro de los plazos reglamentarios o procedimentales establecidos | ₡300.985.337 | ₡283.360.067 |  |  |
|  | 2 | Meta 2: Atender las labores programables relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento | ₡49.992.712 | ₡47.065.210 |  |  |
|  | 3 | Meta 3: Atender en tiempo el 100% de las solicitudes y tareas relacionadas con los Proyectos Estratégicos en los cuales participen funcionarios del Departamento | ₡43.386.769 | ₡40.846.102 |  |  |
|  | 4 | Meta 4: Atender en tiempo el 100% de las actividades programadas para mejorar el desempeño organizacional (elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, plan de Capacitación, Rendición de cuentas y memoria institucional, atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, actividades de educación financiera asignadas, la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, gestión de riesgos y calidad). | ₡18.589.587 | ₡17.501.008 |  |  |
|  | 5 | Atender el 100% de las labores programables y no programables del Área de Innovación y Desarrollo | ₡35.851.347 | ₡33.751.944 |  |  |
| TOTAL |  |  | ₡6.233.043.190 | ₡4.633.219.112 | 74% |  |

# Detalle de desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado en cada uno de los programas presupuestarios. (norma 4.5.6.b.ii)

Seguidamente se presenta un resumen de las principales desviaciones presentadas en el cumplimiento de las metas planificadas por instancia. Asimismo, en el anexo 2 se presenta información sobre la evaluación del plan operativo Institucional por dependencia.

#### Cuadro 13:  Desviaciones de mayor relevancia

| Meta planificada | Labor realizada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Meta 2 Gestión Institucional: cumplir en el tiempo establecido con la totalidad de trabajos programados para el Área en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de cuentas presupuestarias, compra de bienes y servicios, control de inventarios, transporte de funcionarios y mensajería, cobro de supervisión. | 1.1. Realizar la gestión de las diferentes cuentas presupuestarias, con el fin de minimizar la desviación entre el total del presupuesto aprobado y su nivel de ejecución. Avance II semestre: 74% | El desvió entre el presupuesto programado y el ejecutado es de un 25,67%, derivado de la capitalización de proyectos tecnológicos por parte del BCCR. |
| Meta 2 Oferta Pública: atender las labores programables relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento. | 2.3 Realizar la revisión detallada de la actualización anual del 10% de los prospectos de los emisores que presentan prospecto (primer semestre) y del 10% de los prospectos de fondos de inversión (segundo semestre) Avance II semestre: 17% | Al cierre del cuarto trimestre únicamente se finalizó la revisión detallada de un prospecto de una muestra total de cuatro prospectos (Ad Astra Rocket Company). Debido a las cargas de trabajo del Departamento de Oferta Pública, el resto de las revisiones detalladas de emisores se asignó a partir del mes de setiembre. Cabe mencionar que el proceso de actualización de prospectos de fondos de inversión se da en el segundo semestre del año (agosto y setiembre), la muestra se definió en diciembre por lo que la revisión detallada se efectúa a partir del mes de diciembre. |
| Meta 2 Oferta Pública: atender las labores programables relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento. | 2.5 Revisar, investigar y dar seguimiento a todos los casos de oferta pública no autorizada en un plazo máximo de 45 días hábiles. Avance II semestre: 21% | Actualmente para la notificación de los casos de oferta pública irregular se depende de los servicios del BCCR, lo cual ha implicado retrasos significativos en dichas notificaciones y ha tenido un efecto negativo en los plazos de atención de este tipo de trámites. |

# C. Análisis del desempeño institucional y programático. (norma 4.5.6.b.iii)

Al cierre del periodo se mostraron resultados satisfactorios, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos asignados a la SUGEVAL. Para el período en estudio, el presupuesto aprobado por la CGR ascendió a ¢6.233,0 millones de los cuales se ejecutaron ¢4.633,2 millones dando como resultado un nivel de ejecución del 74,33%.

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el primer y segundo semestre del año 2023, el nivel de ejecución de las tareas fue de 96,31% que se cataloga como Excelente, a partir del indicador operativo establecido.

Seguidamente se presenta el resultado de cumplimiento de metas y presupuesto por instancia.

#### Cuadro 14: Porcentaje de ejecución por instancia

| Instancia | Gasto Total Presupuestado | Gasto total Ejecutado | Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado | Cumplimiento de metas | Resultado con respecto al cumplimiento de metas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Despacho | 749.866.737 | 368.491.725 | 49,1% | 100,0% | Excelente |
| Gestión Institucional | 3.086.075.024 | 2.393.686.396 | 77,6% | 95,4% | Excelente |
| Asesoría Jurídica | 452.895.815 | 333.125.768 | 73,6% | 92,5% | Excelente |
| Supervisión | 1.495.399.862 | 1.115.390.893 | 74,6% | 98,0% | Excelente |
| Oferta Pública | 448.805.752 | 422.524.330 | 94,1% | 94,0% | Excelente |

# Metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda. (MIDEPLAN)

En el Decreto 43580-MP-PLAN publicado en la Gaceta No 108 del 10 de junio del 2022 se decreta el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo dentro del cual se establecen 13 Sectores Estratégicos Gubernamentales con sus respectivos ministros (as) rectores y Secretarías Sectoriales a cargo, donde se han incorporado a la totalidad de entes y órganos de la Administración Central y Descentralizada, los cuales, a su vez, se agrupan en cuatro Consejos Presidenciales: Social, Económico, Ambiente y Seguridad, presididos de manera directa por el Presidente y Vicepresidentes de la República.

Las instituciones públicas que no se encuentren integradas en algún sector podrán requerir directamente ante MIDEPLAN la incorporación de algunas de sus acciones estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La superintendencia no cuenta con acciones estratégicas incluidas en dicho plan.

# Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (norma 4.5.6.b.iv)

Aun cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, para mostrar un mayor grado de detalle se adjuntan tres archivos con el detalle de aquellos que forman parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2023 y el grado de avance que tuvieron al 31 de diciembre del 2023.

#### Cuadro 15: Resumen de avances de los proyectos estratégicos institucionales y transversales

Por su parte en el Cuadro 16 se muestra los principales desvíos presentados en los proyectos estratégicos institucionales y transversales, al corte de este informe.

#### Cuadro 16:  Principales desvíos presentados en la ejecución de los proyectos estratégicos institucionales y transversales

| Objetivo estratégico | Nombre del proyecto estratégico | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Fortalecer la gobernanza y las capacidades técnicas, tecnológicas y de talento humano de la SUGEVAL | Mejoras Organizativas y Tecnológicas | El cumplimiento del proyecto es establece en un 98%, dada la finalización del Plan Estratégico del período 2018-2023 los proyectos con componente tecnológico se van a finalizar en el año 2024: Expediente Electrónico Procesos Administrativos: se tiene previsto implementar durante el primer trimestre del 2024 el Plan Piloto del desarrollo tecnológico. |
| Proyecto transversal de las Superintendencias | Transformación digital de las Consultas, Quejas y Denuncias | El plazo del proyecto previsto para diciembre del 2023 se amplió hasta junio del 2024 para incluir un nuevo componente asociado a la integración de la herramienta actual con la herramienta IVR en nube: Webex Contact Center. La inclusión de este componente incrementó el costo del proyecto en ¢49,3 millones. |

En el archivo siguiente se presenta información de la planificación plurianual del período 2022-2023.

#### Cuadro 17: Planificación plurianual

# Medidas correctivas y acciones para la mejora continua (Norma 4.5.6 b vi)

Seguidamente se presenta un resumen de las acciones que se han planteado en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional, los cuales han sido identificados por la Auditoria Interna del CONASSIF y sobre los que la superintendencia se encuentra en proceso de atención.

#### Cuadro 18: Acciones para la mejora

| Tema | Código recomendación | Acciones propuestas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de Bienes - SUGEVAL | 2015137006 | 4.1 Solicitar al BCCR las medidas correctivas que se requieran para solventar las inconsistencias identificadas con respecto al nivel de cumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo de Nivel de Servicio de Administración de Bienes. | Oscar Dondi Núñez |
|  | 2015137007 | 4.2 En el plan de revisión en el que se encuentran las ODM y BCCR efectuar la revisión integral del Acuerdo de Nivel de Servicio de Administración de Bienes y determinar las implicaciones que pueda tener en el procedimiento que tienen previsto elaborar en el año 2014. | Oscar Dondi Núñez |
| Costeo ABC-ODM y CONASSIF | 2015149004 | 4. Oficializar los acuerdos de servicio que se encuentren pendientes y revisar los acuerdos que se encuentran ya firmados, en aras de velar por la claridad acerca de las actividades que imputarán costos por el servicio contratados al BCCR y verificar que las responsabilidades que le corresponde a cada una de las partes (Banco-ODM) queden adecuadamente establecidas. Adicionalmente, a futuro independientemente del instrumento por medio del cual se formalicen los términos de la prestación del servicio se recomienda que ODM vele por los aspectos indicados. | Oscar Dondi Núñez |
|  | 201731001 | 1. Definir las políticas generales que aplicarán en la Superintendencia para efectos del costeo ABC, considerando como mínimo los aspectos indicados en este informe, sin perjuicio de otros que considere necesarios. | Oscar Dondi Núñez |
|  | 202025001 | Recomendación 1: Diseñar, formalizar e implementar los procedimientos necesarios para garantizar la confiabilidad de las operaciones relacionadas con la prestación y pago de los servicios administrativos y tecnológicos que le suministra el BCCR a la Superintendencia, así como para garantizar que los recursos públicos relacionados se ejecuten cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia, economía y austeridad. Seguidamente se detallan algunos aspectos mínimos a considerar: a) Definir las actividades, los responsables y responsabilidades que conlleva: Efectuar la planeación, elaboración del presupuesto y ejecución anual de los gastos por servicios administrativos, y de tecnología.? El trámite, la revisión y pago de las facturas que mensualmente cobra la División Finanzas y Contabilidad del Banco Central de Costa Rica, tanto por los servicios administrativos como tecnológicos.? Documentar de forma ordenada y sistematizada las acciones realizadas, revisiones, autorizaciones y productos generados para cada ejercicio presupuestario.? Se defina los reportes básicos y análisis que se necesita para realizar el seguimiento de la ejecución de servicios y pago de facturas. b) Definir una actividad de revisión periódica sobre la evolución de los gastos por los servicios recibidos. | Oscar Dondi Núñez |
| Evaluar la efectividad y suficiencia del control interno del Costeo ABC - SUGEVAL | 202310001 | Recomendación: 1.1 Solicitarle a los responsables del BCCR la fecha de la revisión de la metodología, así como los alcances de dicha revisión y el proceso para la observancia de los asuntos que considere pertinente por parte del ODM que deban ser atendido s en la nueva metodología que se desarrolle, incluyendo los elementos necesarios de información que requiera e l ODM para conocer en detalle la determinación de los cargos que se le imputan sobre cada uno de los servicios de apoyo que se le brindan, a fin de evaluar periódicamente los montos y los inductores que respaldan los costos , en aras de que dicha metodología permita brindar trazabilidad y razonabilidad de los montos que paga la Superintendencia al BCCR. | Oscar Dondi Núñez |
| Evaluación del control interno sobre la gestión que realiza la Sugeval en torno al proceso de aseguramiento de la calidad. | 202228001 | Recomendación 1: Realizar una revisión integral de todas las Políticas que se mantienen en el Gestor Electrónico de Documentos (GED) y proceder con su actualización. | Oscar Dondi Núñez |
|  | 202228002 | Recomendación 2: Valorar la conveniencia de que las Guías relacionadas con los procesos de la Superintendencia se actualicen, modifiquen y documenten siguiendo la misma metodología utilizada por el sistema de Gestión de la Calidad para la modificación y documentación de procesos. | Oscar Dondi Núñez |
| Evaluar el control interno de la documentación que se almacena en el Team Mate Plus - SUGEVAL | 202309001 | 1.1Elaborar un lineamiento o directrices en las que se encuentren establecidos los controles sobre la utilización de la herramienta de Team Mate. Entre los temas a incluir se podrían considerar al menos las siguientes: ¿Las responsabilidades y roles de los usuarios Cuáles son los privilegios del super-usuario (administrador del Team Mate) y a quien se le asigna el rol?¿Quién otorga autorizaciones dentro del Team Mate? Quién puede borrar información, ¿cómo se documentan las acciones realizadas? Establecer los controles para estandarizar la apertura de proyectos y el cierre de éstos. | Rodrigo Segura Cano |
|  | 202309002 | 1.2.Gestionar las acciones necesarias para definir de qué forma se pondrá en marcha el proyecto de mejora, que consiste en habilitar dentro del sistema Team Mate la opción de que los regulados puedan realizar intercambio de información con la Superintendencia, aprovechando los beneficios que da la herramienta Team Mate informar a esta Auditoria cuál sería el curso de acción o la ruta de proyecto establecida. | Rodrigo Segura Cano |
|  | 202309003 | 2.1 Revisar la política indicada (y cualquier otra que pueda mencionar responsabilidades de la DST) para que se incluyan responsabilidades únicamente en los Acuerdos de Nivel de Servicio, realizando las correcciones que se consideren pertinentes. | Oscar Dondi Núñez |
| Plan anual operativo y presupuesto (SUGEVAL) | 201609002 | Recomendación 1.2 :Definir con claridad en los acuerdos de nivel de servicios, el rol del responsable de definir y aprobar el proceso de contratación idóneo para cada caso, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen esta materia. | Oscar Dondi Núñez |
| Sistemas de compensación y liquidación del mercado de valores-SUGEVAL | 201925002 | 2. Realizar las gestiones ante el BCCR la respuesta del informe “Identificar oportunidades de mejora en los procedimientos y mecanismos de control interno adoptados por el SAC para el registro de emisiones estandarizadas” cuyo resultado final fue comunicado el 16 de marzo del 2018, mediante Informe G54/0/1 Referencia 841. | Rodrigo Segura Cano |
| Supervisión Ley 8204 - SUGEVAL | 201904001 | SUGEF. 1.1 Definir formalmente el cronograma con el detalle de las actividades requeridas para implementar el modelo tarifario para el cobro razonable a las entidades fiscalizadas consultantes de la base de datos que está implementando esta Superintendencia. | Se solicita que la recomendación código 201904001 sea asignada exclusivamente a la SUGEF, por cuanto esta superintendencia no participa de su atención. |
| Supervisión TI a los regulados-SUGEVAL | 202219001 | Se recomienda que se realice una valoración del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en procura de determinar las repercusiones que se derivan de dicho pronunciamiento y que afectan los diferentes acuerdos aprobados por el CONASSIF, de manera tal que prepare y presente ante dicho Consejo las propuestas de ajuste que resulten necesarios. | Rodrigo Segura Cano |

El cuadro siguiente detalla la evolución en la atención de las recomendaciones de la Auditoría Interna, la cual evidencia el compromiso de la institución por la mejora continua y la atención de las recomendaciones generadas por los auxiliares de control interno.

#### Cuadro 19: Detalle de la evolución de las recomendaciones de la Auditoría Interna

| Estado de atención de las recomendaciones | Cantidad recomendaciones diciembre 2020 | Cantidad recomendaciones diciembre 2021 | Cantidad recomendaciones diciembre 2022 | Cantidad recomendaciones diciembre 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicadas y Aceptadas | 2 | 2 | 6 | - |
| No conforme-Vencida | 21 | 11 | 8 | 14 |
| Implantada (en proceso revisión por parte de la AI) | 10 | - | - | 1 |
| Subtotal | 33 | 13 | 14 | 15 |
| Verificada | 465 | 421 | 531 | 544 |
| Total | 498 | 434 | 545 | 559 |
| % Cumplimiento Plan Remedial (incluye verificadas e implantadas) | 95,4% | 97,0% | 97,4% | 97,5% |

# III. Parte

# Conclusión

Al 31 de diciembre del 2023, la ejecución del presupuesto fue de 74,33%, lo cual representa un gasto de ¢4.633,2 millones en términos absolutos. Las principales razones del nivel de subejecución presentado para el periodo, están relacionados con la aplicación por parte del área de Contabilidad del BCCR de un criterio contable que se comunicó e implementó posterior a la formulación del presupuesto 2023, en el sentido de que los proyectos con componente tecnológico debían ser capitalizados, lo cual implicó que el costo de dichos proyectos no se pagaran ese año, sino que se distribuirán a lo largo del desarrollo e implementación de los proyectos, por lo que la partida de “Bienes Duraderos” se ejecutó en un 10,99%. Adicionalmente, se cerró el año con diez plazas vacantes, lo que impactó la ejecución de las partidas de remuneraciones y que se encuentran en proceso de contratación.

Aislando del presupuesto el rubro de los proyectos y determinando la ejecución del resto de las partidas presupuestadas, se obtiene un nivel de ejecución del 80,0%, que responde al nivel de ejecución histórico de la Superintendencia.

En lo que respecta al logro de las metas se observa que la Superintendencia obtuvo una nota general de 96,31%, como resultado de la comparación de los trabajos realizados en relación con los trabajos planificados.

Finalmente, en cuanto a los proyectos estratégicos contemplados dentro del Plan Estratégico 2019-2023 se logró un avance al corte del 97,5%.

# IV Parte Sección de Anexos

ANEXO 1:

Se presentan en el Excel adjunta, las pestañas con los cuadros y gráficos requeridos por la Contraloría General de la República:

Cuadros

- Cuadro 1: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta.

- Cuadro 2: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de subcuenta.

- Cuadro 3: Presupuesto ordinario y sus modificaciones

- Cuadro 4: Comparativo de ingresos y egresos

- Cuadro 5: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico 1: Presupuesto de la SUGEVAL por partidas

- Gráfico 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto

- Gráfico 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria

ANEXO 2:

Se incluye la evaluación del Plan Operativo de cada proceso (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión)

ANEXO 3:

Ficha técnica de los indicadores

El rubro de Planilla y Cargas Sociales está conformado por las subcuentas: 0 01 01 Sueldos para cargos fijos, 0 03 01 Retribuciones por años servidos, 0 03 02 Restricciones al ejercicio liberal de la profesión, 0 03 03 Decimotercer mes, 0 03 04 Salario Escolar y 0 03 99 Otros incentivos salariales.

El rubro de contribuciones patronales está conformado por las subcuentas 0 04 00 Contribuciones patronales al desarrollo de la seguridad social y 0 05 00 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros.

El rubro de Otros servicios personales está conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargo de funciones y 0 99 99 Remuneraciones diversas

En el caso de los salarios de la escala de pluses, el monto hace referencia al salario mensual básico.

Información solicitada por la CGR mediante las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público en el apartado 4.3.15 “Información sobre la ejecución presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General”

Labores planificadas: labores que se programaron en cantidad, recursos y tiempo para un periodo determinado.

Labores no planificadas: labores que se hayan realizado fuera de lo planificado, impredecibles y que tenga un impacto en el cumplimiento de los objetivos. La ejecución de estas actividades no son consideradas en el resultado del indicador IDE institucional.

La División de Supervisión de Fondos de Inversión y la División de Supervisión de Mercados e Intermediarios se fusionaron en un proceso de reorganización aprobado por el CONASSIF en el acuerdo CNS-1787/08, artículo 8, del acta de la sesión 1787-2023, celebrada el 27 de febrero de 2023; y ratificado por la Junta Directiva del Banco Central mediante acuerdo JD-6108/05, artículo 5 de la sesión 6108-2023, celebrada el 1 de marzo de 2023.